## ход работ
Информация о проведении капитального ремонта с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2016 году ООО УК "Сервис-Гарант"
.
№п/п | № | Адрес | Ген.подрядчик | Вид работ | Сметная стоимость (руб.) | начало работ по графику | окончание работ по графику | % вып.по натур.
ООО УК "Сервис-Гарант"
56 | 1 | Дружба, 4 ( 5 этажей, 4 подъезда, 85 квартир) | ООО "Билдстрой" Директор Филиппов Анатолий Александрович тел. 89372822455,прораб Валиев Айрат тел.89274912784, Альберт Халимович (ЭО) 89173909824 | ЦО | 4442014.07 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | кан-я | 743357.82 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | ЭО | 792773.54 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | Кровля | 5344175.94 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | ХВС | 480110.98 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | Фасад | 2281422.88 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | подъезды | 633632.07 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | ПСД | 436118.9
|  |  |  | Технадзор | 147174.87
|  |  |  | Энергобследование | 35872.2 | 2016-08-31 | 2016-12-20
|  |  |  | Экспертиза | 10000
Итого по дому: |  |  |  |  | 15346653.27 |  |  | 100%
57 | 2 | Космонавтов, 23 ( 2 этажа, 2 подъезда, 16 квартир) | ООО "Билдстрой" Директор Филиппов Анатолий Александрович тел. 89372822455,прораб Валиев Айрат тел.89274912784, Альберт Халимович (ЭО) 89173909824 | ЦО | 972765.86 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | кан-я | 250694.47 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | ЭО | 231720.01 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | Кровля | 2646910.3 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | ХВС | 170106.48 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | Фасад | 830886.82 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | подъезды | 128458.19 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | Энергобследование | 6374.16 | 2016-08-31 | 2016-12-20
|  |  |  | Технадзор | 52315.42
|  |  |  | ПСД | 161322.65
|  |  |  | экспертиза | 10000
Итого по дому: |  |  |  |  | 5461554.36 |  |  | 100%
58 | 3 | Восьмого Марта, 9 ( 5 этажей, 3 подъезда, 60 квартир) | ООО "Техно-Кровля" Шамсемухаметов Фанис Нуретдинович тел.8-927-448-41-72 офис-278-62-45; Ирина (ВК,ЦО)-253-07-78; Рашит (кровля)-8 917 276-7024 | ЦО | 3909730.96 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 25.08.2016
|  |  |  | кан-я | 493071.65 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 25.08.2016
|  |  |  | ЭО | 555289.43 | 2016-06-01 | 2016-07-31 | 100% | гос.комиссия 25.08.2016
|  |  |  | Кровля | 4565285.1 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 25.08.2016
|  |  |  | ХВС | 322300.23 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 25.08.2016
|  |  |  | Фасад | 1916476.29 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 25.08.2016
|  |  |  | подъезды | 472726.86 | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 100% | гос.комиссия 25.08.2016
|  |  |  | Энергобследование | 24453 | 2016-08-31 | 2016-12-20
|  |  |  | Технадзор | 122348.81
|  |  |  | ПСД | 384699.13
|  |  |  | Экспертиза | 10000
Итого по дому: |  |  |  |  | 12776381.46 |  |  | 100%
59 | 4 | Пионерская, 1/12 ( 2 этажа, 2 подъезд, 12 квартир) | ООО "Тахфир" Ген.директор Бурганов Рифхат Зиннатулович; Зам. директора Аскар -89869318231; Гульнара -89172458987; Александр Иванович (Гл.Инж)-89172399036; Инсаф (ВК, ЦО) -89274067877; Ильдар (кровля)- 89872866290; тел/факс 293-43-91 | ЦО | 755307.56 | 2016-07-01 | 2016-08-15 | 100% | гос.комиссия 07.09.2016
|  |  |  | кан-я | 197157.95 | 2016-06-30 | 2016-08-15 | 100% | гос.комиссия 07.09.2016
|  |  |  | ЭО | 186189.18 | 2016-06-15 | 2016-08-15 | 100% | гос.комиссия 07.09.2016
|  |  |  | Кровля | 2586334.12 | 2016-06-15 | 2016-08-15 | 100% | гос.комиссия 07.09.2016
|  |  |  | ХВС | 130938.83 | 2016-07-06 | 2016-08-15 | 100% | гос.комиссия 07.09.2016
|  |  |  | Фасад | 1034617.47 | 2016-06-15 | 2016-08-15 | 100% | гос.комиссия 07.09.2016
|  |  |  | подъезды | 161494.3 | 2016-06-15 | 2016-08-15 | 100% | гос.комиссия 07.09.2016
|  |  |  | Энергобследование | 5761.08 | 2016-08-31 | 2016-12-20
|  |  |  | Технадзор | 50520.39
|  |  |  | ПСД | 154664.68
|  |  |  | Экспертиза | 10000
Итого по дому: |  |  |  |  | 5272985.56 |  |  | 100%
| 5 | Пионерская, 2/10 ( 2 этажа, 2 подъезда, 12 квартир) | ООО "Татдевелопмент" Ген.директор Рагимов Азер Шахмар оглы-8 917 -297-48-79; сметчица Галеева Ляля Рустамовна-8-917-228-53-21; Фарид (гл.инж)-8 -917- 889-1023,Мубариз 89172717066 | ЦО | 755307.56 | 15.06.2016 | 14.08.2016 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | кан-я | 191212.58 | 15.06.2016 | 14.08.2016 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | эо | 186189.18 | 15.06.2016 | 14.08.2016 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | кровля | 2586334.12 | 15.06.2016 | 14.08.2016 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | фасад | 1016927.49 | 15.06.2016 | 14.08.2016 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | хвс | 132717.77 | 15.06.2016 | 14.08.2016 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | подъезды | 161494.3 | 15.06.2016 | 14.08.2016 | 100% | гос.комиссия 26.08.2016
|  |  |  | Энергобследование | 5484.96 | 2016-08-31 | 2016-12-20
|  |  |  | Технадзор | 50301.83
|  |  |  | ПСД | 151811.85
|  |  |  | Экспертиза | 10000
|  | Итого по дому: |  |  | 5247781.64 |  |  | 100%
| 6 | Ак. Губкина, 39/1 (9 этажей, 4 подъезда, 151 квартира) | ООО ГУП "ТАТлизинг" ул.Фучика,90 - 6 эт. 601 каб. Нач. отдела Пто Филатов Алексей 89872078416, Дмитриев Илья - 89033051848 , тел. 8-917-283-46-25 Егоров А.А.; офис-229-85-12,Кирилл тел.96257-84-322,524-71-91 | Лифт | 3943288 | 03.06.2016 | 31.08.2016 | 100% | гос.комиссия 21.09.2016
|  |  |  | Технадзор | 39432.88
|  |  |  | ПСД | 118298.64 | 01.04.2016 | 30.04.2016
|  |  |  | экспертиза | 1000
|  | Итого по дому: |  |  | 4102019.52 |  |  | 100%