## ход работ для сайта
Информация о проведении капитального ремонта с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2018 году ООО УК "Сервис-Гарант"
.
№п/п | № | Адрес | Вид работ | начало работ по графику | окончание работ по графику | % вып.по натур.
ООО УК "Сервис-Гарант"
56 | 1 | Ак. Губкина, 8(5 этажей, 2 подъезда, 33 квартиры) | ЦО | 2018-07-15 | 2018-09-15 | 100% | выполнено
|  |  | кан-я | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | выполнено
|  |  | Кровля | 2018-07-15 | 2018-09-15 | 100% | выполнено
|  |  | ХВС | 2018-06-15 | 2018-08-15 | 100% | выполнено
|  |  | Фасад | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 100% | выполнено
Технадзор
Энергобследование
Итого по дому: | [5 empty] | 100%
57 | 2 | Журналистов,11 ( 5 этажей, 4 подъезда, 80 квартир) | ЦО | 2018-07-15 | 2018-09-14 | 100% | выполнено
|  |  | кан-я | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 100% | выполнено
|  |  | ЭО | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 100% | выполнено
|  |  | Кровля | 2018-07-15 | 2018-09-14 | 100% | выполнено
|  |  | ХВС | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 100% | выполнено
|  |  | Фасад | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 100% | выполнено
|  |  | подъезды | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 100% | выполнено
|  |  | УПР | 2018-09-15 | 2018-12-01 | 100% | выполнено
Энергобследование
Технадзор
Итого по дому: | [5 empty] | 100%
58 | 3 | Ново-Азинская,43 ( 5 этажей, 4 подъезда, 56 квартир) | ЦО | 2018-07-15 | 2018-09-15 | 100% | выполнено
|  |  | кан-я | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 100% | выполнено
|  |  | ЭО | 2018-07-15 | 2018-09-15 | 100% | выполнено
|  |  | Кровля | 2018-07-15 | 2018-09-15 | 100% | выполнено
|  |  | ХВС | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 100% | выполнено
|  |  | Фасад | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 100% | выполнено
|  |  | подъезды | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 100% | выполнено
|  |  | УПР | 2018-09-15 | 2018-12-01 | 100% | выполнено
Энергобследование
Технадзор
Итого по дому: | [5 empty] | 100%
58 | 4 | Ново-Азинская,45 ( 5 этажей, 4 подъезда, 70 квартир) | ЦО | 2018-07-15 | 2018-09-14 | 100% | выполнено
|  |  | кан-я | 2018-06-15 | 2018-08-14 | 100% | выполнена
|  |  | ЭО | 2018-07-15 | 2018-09-14 | 100% | выполнено
|  |  | Кровля | 2018-07-15 | 2018-09-14 | 100% | выполнено
|  |  | ХВС | 2018-06-15 | 2018-08-14 | 100% | выполнена
|  |  | Фасад | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 100% | выполнено
|  |  | подъезды | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 100% | выполнено
|  |  | УПР | 2018-09-15 | 2018-12-01 | 100% | выполнено
Энергобследование
Технадзор
Итого по дому: | [5 empty] | 100%
59 | 5 | Пионерская,4 (2 эт, 2 подъезда, 12 квартир) | ЦО | 2018-07-16 | 2018-09-15 | 100% | выполнено
|  |  | кан-я | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 100% | выполнено
|  |  | ЭО | 2018-07-16 | 2018-09-15 | 100% | выполнено
|  |  | Кровля | 2018-07-16 | 2018-09-15 | 100% | выполнено
|  |  | ХВС | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 100% | выполнено
|  |  | Фасад | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 100% | выполнено
|  |  | подъезды | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 100% | выполнено
|  |  | УПР | 2018-09-15 | 2018-12-01 | 100% | выполнено
Энергобследование
Технадзор
Итого по дому: | [5 empty] | 100%
| 6 | Губкина, 5 ( 5 этажей, 3 подьезда, 79 квартир) | УПР | 2018-09-15 | 2018-12-01 | 100% | выполнено
Технадзор
Экспертиза
|  | Итого по дому: |  |  |  | 100%
| 7 | Губкина, 42 ( 3 этажа, 2 подьезда, 15 квартир) | УПР | 2018-09-15 | 2018-12-01 | 100% | выполнено
Технадзор
Экспертиза
|  | Итого по дому: |  |  |  | 100%
| 8 | Ак.Кирпичникова.10 ( 5 этажей, 4 подьезда, 80 квартир) | УПР | 2018-09-15 | 2018-12-01 | 100% | выполнено
Технадзор
Экспертиза
|  | Итого по дому: |  |  |  | 100%
| 9 | Ак.Кирпичникова. 16 ( 5 этажей, 4 подьезда, 80 квартир) | УПР | 2018-09-15 | 2018-12-01 | 100% | выполнено
Технадзор
Экспертиза
|  | Итого по дому: |  |  |  | 100%
|  | ВСЕГО : |  |  |  | 100%

## % выполнения
ИНФОРМАЦИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
по ООО УК "Сервис-Гарант" Советского района
по состоянию на 4.12.2018
№ п/п | Адрес | Завершены подготовительные работы | Виды работ | Объем по титулу | Объем выполнения | % выполнения | Титульная сумма | Сумма расходов | Примечание | дата | начало | окончание | % отставания |  | общий %
1 | Губкина, 8 |  | цо | 912 | 912 | 100% | 2400300.07 | 2400300.07 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | канал | 232 | 232 | 100% | 551381.22 | 551381.22 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | кровля | 499 | 499 | 100% | 2441933.56 | 2441933.56 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | хвс | 183 | 183 | 100% | 283586.64 | 283586.64 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | фасад | 1388 | 1388 | 100% | 1184179.3 | 1184179.3 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | технадзор |  |  | 94% | 73137.21 | 68613.81 | [6 empty] | 100%
2 | Журналистов,11 |  | цо | 1833 | 1833 | 100% | 4514364.27 | 4514364.27 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | канал | 545 | 545 | 100% | 1075691.86 | 1075691.86 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | эо | 417 | 417 | 100% | 1195812.25 | 1195812.25 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | кровля | 974 | 974 | 100% | 3937476.51 | 3937476.51 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | хвс | 285 | 285 | 100% | 367567.39 | 367567.39 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | фасад | 2566 | 2566 | 100% | 2739591.13 | 2739591.13 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | подъезды | 655 | 655 | 100% | 726101.7 | 726101.7 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | УПР | 1 | 1 | 100% | 608606 | 608606
|  |  | технадзор |  |  | 100% | 151652.11 | 151652.11 | [6 empty] | 100%
3 | Ново-Азинская,43 |  | цо | 1873 | 1873 | 100% | 4649612.12 | 4649612.12 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | канал | 492 | 492 | 100% | 988184.34 | 988184.34 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | эо | 915 | 915 | 100% | 1006895.32 | 1006895.32 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | кровля | 1007.84 | 1008 | 100% | 5107647.92 | 5107647.92 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | хвс | 285.5 | 286 | 100% | 383667.94 | 383667.94 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | фасад | 2497 | 2497 | 100% | 2421722.74 | 2421722.74 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | подъезды | 655.52 | 656 | 100% | 677254.23 | 677254.23 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | УПР | 1 | 1 | 100% | 608606 | 608606
|  |  | технадзор |  |  | 100% | 158435.91 | 158435.91 | [6 empty] | 100%
4 | Ново-Азинская,45 |  | цо | 1839 | 1839 | 100% | 4763320.86 | 4763320.86 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | канал | 500 | 500 | 100% | 913049.79 | 913049.79 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | эо | 915 | 915 | 100% | 1115181.17 | 1115181.17 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | кровля | 995.84 | 996 | 100% | 5044446.69 | 5044446.69 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | хвс | 276.5 | 277 | 100% | 388643.12 | 388643.12 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | фасад | 2497 | 2497 | 100% | 2135226.8 | 2135226.8 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | подъезды | 615 | 615 | 100% | 588431.36 | 588431.36 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | УПР | 1 | 1 | 100% | 608606 | 608606
|  |  | технадзор |  |  | 100% | 155569.06 | 155569.06 | [6 empty] | 100%
5 | Пионерская,4 |  | цо | 394 | 394 | 100% | 912743.05 | 912743.05 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | канал | 129 | 129 | 100% | 314197.92 | 314197.92 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | эо | 110 | 110 | 100% | 251222.59 | 251222.59 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | кровля | 528 | 528 | 100% | 3248118.54 | 3248118.54
|  |  | хвс | 85 | 85 | 100% | 185906.96 | 185906.96 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | фасад | 561 | 561 | 100% | 1308928.06 | 1308928.06
|  |  | подъезды | 50.21 | 50 | 100% | 182100.8 | 182100.8 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | УПР | 1 | 1 | 100% | 450500 | 450500
|  |  | технадзор |  |  | 100% | 68537.18 | 68537.18 | [6 empty] | #REF!
6 | Губкина, 5 |  | УПР | 1 | 1 | 100% | 612803 | 612803 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | технадзор |  |  | 100% | 6128.03 | 6128.03 | [6 empty] | #REF!
7 | Губкина, 42 |  | УПР | 1 | 1 | 100% | 535555 | 535555 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | технадзор |  |  | 0% | 5355.55 | 5355.55 | [6 empty] | #REF!
8 | Кирпичникова, 10 |  | УПР | 1 | 1 | 100% | 683340 | 683340 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | технадзор |  |  | 100% | 6833.4 | 6833.4 | [6 empty] | #REF!
9 | Кирпичникова, 16 |  | УПР | 1 | 1 | 100% | 658606 | 658606 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | технадзор |  |  | 0% | 6586.06 | 6586.06 | [6 empty] | #REF!

## ход работ
Информация о проведении капитального ремонта с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2018 году ООО УК "Сервис-Гарант"
[10 empty] | . | . | по состоянию на 4.12.2018
№п/п | № | Адрес | Подрядчик | Вид работ | Программа капитального ремонта 2018 г. | Выполнение КС-2 | % выполн. по КС-2 | начало работ по графику | окончание работ по графику | кол-во чел. | % вып.по натур. |  | гос.комиссия
ООО УК "Сервис-Гарант"
56 | 1 | Ак. Губкина, 8(5 этажей, 2 подъезда, 33 квартиры) | ООО "Лифт-НК" Федотова Екатерина Анатольевна тел.8917-914-41-90, суб. - Филиппов А.А. | ЦО | 2400300.07 |  | 0% | 2018-07-15 | 2018-09-15 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | кан-я | 551381.22 |  | 0% | 2018-07-01 | 2018-07-31 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Кровля | 2441933.56 |  | 0% | 2018-07-15 | 2018-09-15 | 4 | 100% | выполнено
|  |  |  | ХВС | 283586.64 |  | 0% | 2018-06-15 | 2018-08-15 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Фасад | 1184179.3 |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 4 | 100% | выполнено
|  |  |  | Технадзор | 73137.21 |  | 0%
|  |  |  | Энергобследование | 15273.18 |  | 0%
Итого по дому: |  |  |  |  | 6949791.18 | 0 | 0% |  |  | 8 | 100%
57 | 2 | Журналистов,11 ( 5 этажей, 4 подъезда, 80 квартир) | ООО "СТК" Валиуллин Айдар Ахатович. Прораб Евгений- тел.89196238524 | ЦО | 4514364.27 |  | 0% | 2018-07-15 | 2018-09-14 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | кан-я | 1075691.86 |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | ЭО | 1195812.25 |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Кровля | 3937476.51 |  | 0% | 2018-07-15 | 2018-09-14 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | ХВС | 367567.39 |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Фасад | 2739591.13 |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  | 100% | выполнено, устранение замечаний
|  |  |  | подъезды | 726101.7 |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | УПР | 608606 |  | 0% | 2018-09-15 | 2018-12-01 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Энергобследование | 32139.9 |  | 0%
|  |  |  | Технадзор | 151652.11 |  | 0%
Итого по дому: |  |  |  |  | 15349003.12 | 0 | 0% |  |  | 0 | 100%
58 | 3 | Ново-Азинская,43 ( 5 этажей, 4 подъезда, 56 квартир) | ООО "Техно-Кровля" Сантехника Ирина-тел.89033050778, Тимур 89372871702 | ЦО | 4649612.12 |  | 0% | 2018-07-15 | 2018-09-15 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | кан-я | 988184.34 |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | ЭО | 1006895.32 |  | 0% | 2018-07-15 | 2018-09-15 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Кровля | 5107647.92 |  | 0% | 2018-07-15 | 2018-09-15 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | ХВС | 383667.94 |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Фасад | 2421722.74 |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | подъезды | 677254.23 |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | УПР | 608606 |  | 0% | 2018-09-15 | 2018-12-01 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Энергобследование | 34849.62 |  | 0%
|  |  |  | Технадзор | 158435.91 |  | 0%
Итого по дому: |  |  |  |  | 16036876.14 | 0 | 0% |  |  | 0 | 100%
58 | 4 | Ново-Азинская,45 ( 5 этажей, 4 подъезда, 70 квартир) | ООО СТК "Астория" Валиев Ленар Вакилович тел.239-69-57, 89047615123, Марат - 297-40-06 | ЦО | 4763320.86 |  | 0% | 2018-07-15 | 2018-09-14 |  | 100% | выполнено (раб.комиссия-19.09.2018)
|  |  |  | кан-я | 913049.79 |  | 0% | 2018-06-15 | 2018-08-14 |  | 100% | выполнена (раб.комиссия-1.08.2018)
|  |  |  | ЭО | 1115181.17 |  | 0% | 2018-07-15 | 2018-09-14 |  | 100% | выполнено (раб.комиссия-19.09.2018)
|  |  |  | Кровля | 5044446.69 |  | 0% | 2018-07-15 | 2018-09-14 |  | 100% | выполнено (раб.комиссия-19.09.2018)
|  |  |  | ХВС | 388643.12 |  | 0% | 2018-06-15 | 2018-08-14 |  | 100% | выполнена (раб.комиссия-1.08.2018)
|  |  |  | Фасад | 2135226.8 |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2 | 100% | выполнено (раб.комиссия-19.09.2018)
|  |  |  | подъезды | 588431.36 |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2 | 100% | выполнено (раб.комиссия-1.10.2018)
|  |  |  | УПР | 608606 |  | 0% | 2018-09-15 | 2018-12-01 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Энергобследование | 36361.26 |  | 0%
|  |  |  | Технадзор | 155569.06 |  | 0%
Итого по дому: |  |  |  |  | 15748836.11 | 0 | 0% |  |  | 4 | 100%
59 | 5 | Пионерская,4 (2 эт, 2 подъезда, 12 квартир) | ООО "БилдСтрой" Валеев Айрат тел.89274912784 | ЦО | 912743.05 |  | 0% | 2018-07-16 | 2018-09-15 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | кан-я | 314197.92 |  | 0% | 2018-07-01 | 2018-08-31 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | ЭО | 251222.59 |  | 0% | 2018-07-16 | 2018-09-15 |  | 100% | выполнено ,кроме наружного контура
|  |  |  | Кровля | 3248118.54 |  | 0% | 2018-07-16 | 2018-09-15 |  | 100% | выполнено, кроме слуховых окон
|  |  |  | ХВС | 185906.96 |  | 0% | 2018-07-01 | 2018-08-31 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Фасад | 1308928.06 |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 4 | 100% | выполнено
|  |  |  | подъезды | 182100.8 |  | 0% | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2 | 100% | выполнено
|  |  |  | УПР | 450500 |  | 0% | 2018-09-15 | 2018-12-01 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Энергобследование | 5578.56 |  | 0%
|  |  |  | Технадзор | 68537.18 |  | 0%
Итого по дому: |  |  |  |  | 6927833.66 | 0 | 0% |  |  | 6 | 100%
| 6 | Губкина, 5 ( 5 этажей, 3 подьезда, 79 квартир) | ООО "КЭС" | УПР | 612803 |  | 0% | 2018-09-15 | 2018-12-01 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Технадзор | 6128.03 |  | 0%
|  |  |  | Экспертиза | 16000 | 16000 | 100%
|  | Итого по дому: |  |  | 634931.03 | 16000 | 3% |  |  | 0 | 100%
| 7 | Губкина, 42 ( 3 этажа, 2 подьезда, 15 квартир) | ООО "КЭС" | УПР | 535555 |  | 0% | 2018-09-15 | 2018-12-01 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Технадзор | 5355.55 |  | 0%
|  |  |  | Экспертиза | 16000 | 16000 | 100%
|  | Итого по дому: |  |  | 556910.55 | 16000 | 3% |  |  | 0 | 100%
| 8 | Ак.Кирпичникова.10 ( 5 этажей, 4 подьезда, 80 квартир) | ООО "КЭС" | УПР | 683340 |  | 0% | 2018-09-15 | 2018-12-01 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Технадзор | 6833.4 |  | 0%
|  |  |  | Экспертиза | 16000 | 16000 | 100%
|  | Итого по дому: |  |  | 706173.4 | 16000 | 2% |  |  | 0 | 100%
| 9 | Ак.Кирпичникова. 16 ( 5 этажей, 4 подьезда, 80 квартир) | ООО "КЭС" | УПР | 658606 |  | 0% | 2018-09-15 | 2018-12-01 |  | 100% | выполнено
|  |  |  | Технадзор | 6586.06 |  | 0%
|  |  |  | Экспертиза | 16000 | 16000 | 100%
|  | Итого по дому: |  |  | 681192.06 | 16000 | 2% |  |  | 0 | 100%
|  | ВСЕГО : |  |  | 63591547.25 | 64000 | 0.1 |  |  | 18 | 100%